## Лист1
Еженедельная информация по состоянию на 11.05.2017 г. по строительству (реконструкции) и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края
тыс. руб.
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта (согласно принятым постановлениям ППК) | Сумма (по постановлению) | Протяженность (км) | Состояние
[5 empty] | Торги (да/нет) | Контракт (дата, номер/нет) | Подрядчик | сумма по контракту | Перечислено подрядчику | % выполнения (гр.10/гр.9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ординский МР | Ремонт участка автомобильной дороги "Орда – Ашап" км 10+571-км11+694 | 11970000 | 1.123 | да ( на этапе расмотрение 2 частей заявок) | нет | - | - | - | -
ИТОГО:
8 34 (258) 2-03-21
Консультант Комитета ИЗО, юрист
(Должность исполнителя)
Вяткин Иван Анатольевич
(ФИО)
(телефон)