# Приложение

к постановлению администрации

Ординского муниципального

района

от 28.12.2016 № 383

(в ред. от 16.11.2018 №643)

Исполнение Плана

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

Ординского муниципального района Пермского края на 2016-2030 годы

за 2018 год

| № п/п | Наименование комплекса мероприятий по реализации задачи | Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятий | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение Плана мероприятий за 2018 год |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ординском муниципальном районе» |
|  |  | Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднего предпринимательства оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания, и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 2017- 2019 | Отдел экономического анализа и планирования социально-экономического развития района | Увеличить количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства до 353 единиц; Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении существующих мер поддержки и других вопросов предпринимательской деятельности; Увеличение доходной части бюджета за счет поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства | С 2017 года софинансирование из краевого бюджета на реализацию мероприятий данной муниципальной программы не выделяется. Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 01.01.2019 составляет 378 единиц, что больше плана года на 9%. 15.11.2018 года проведен конкурс по предоставлению субсидий. Кол-во субъектов МСП, получивших поддержку – 1 СМСП. |
|  |  | Субсидии на возмещение транспортных расходов субъектам малого и среднего предпринимательства по доставке товаров первой необходимости в малонаселенные и отдаленные населенные пункты |  |  |  | В целях информированности субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении существующих мер поддержки и других вопросов предпринимательской деятельности проводится Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Ординского муниципального района, проведено 5 заседаний, работает Ординский фонд развития предпринимательства, центр поддержки предпринимательства, проводятся обучающие мероприятия, семинары, индивидуальные консультации. |
|  |  |  |  |  |  | Информация для СМСП размещается на сайте Ординского муниципального района, в газете «Верный путь». Доводится по эл. почте. |
|  |  | Проведение круглых столов с предпринимателями, дня Предпринимателя, конкурса «Предприниматель года» |  |  |  | 24 мая 2018 года проведен День предпринимателя, где были подведены итоги и награждены победители районного конкурса «Предприниматель года». Поступило 26 заявок от 19 ИП. Номинаций - 8, в каждой номинации по 3 места. 25.10.2018г. проведен Круглый стол с предпринимателями на тему: «Вопросы ведения предпринимательской деятельности». |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» |
| 1. | Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства» | Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот | 2014-2020 | Управление сельского хозяйства | Ежегодное введение в с/х оборот 300-400 га ранее не используемых земель | 802 гектара или 174% к 2017 году (461 га) |
| 2. | Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства» | Развитие племенного животноводства | 2014-2020 | Управление сельского хозяйства | - увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства; - совершенствование племенных и репродуктивных качеств сельскохозяйственных животных за счет сохранения и развития генетического потенциала отрасли животноводства; - предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных; | Произведено мяса в ж.в. тонн 103,1 % к 2017г., Приобретено доз семени племенных быков-производителей, улучшающих качество потомства (2014год – 6669 доз, 2015 год – 5707 доз, 2016 год – 5050 доз, 2017 год – 7200 доз, 2018 год – 8000 доз). Приобретено агрострейчпленки на сумму порядка 4,0 млн. руб. Заготовлено сенажа 2017 год 15664 тонн (5996 тонн к.ед.)- 38 % 2018 год 11463 тонны (3553 тонн к.ед.) -28 % Увеличение поголовья коров на 4,4 % к 2017г. Вспышек заразных болезней в текущем году не зарегистрировано. |
|  |  | Повышение качества кормов |  |  | увеличение объемов производства продукции молочного и мясного животноводства. | Произведено молока 103,5 % к уровню 2017 года |
| 3. | Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования» | Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности, направленной на увеличение сельскохозяйственного производства, а также связанных с производством, и (или) хранением, и (или) переработкой сельскохозяйственной продукции | 2014-2020 | Управление сельского хозяйства | увеличение числа субъектов малых форм хозяйствования. Создание новых рабочих мест | Создано 4 новых КФХ, Создано 6 новых рабочих мест в КФХ. КФХ Кутдусовой Г.Г. в с. Карьево построено новое современное овощехранилище с возможностью единовременного хранения до 800-900 тонн овощей (капусты). Сметная стоимость составила 7,5 млн. рублей. Получено 2 гранта - начинающий фермер (4,5 млн. руб.). 1 грант на развитие семейной животноводческой фермы (10,0 млн. руб.). |
|  |  | Проведение ярмарочных и других мероприятий, способствующих сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных | 2014-2020 | Управление сельского хозяйства | Расширение рынков сбыта производимой продукции в сельскохозяйственных организациях района | В течение года организовано и проведено четыре ярмарки, приняли участие 146 участников. |
| 4. | Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация» | Обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования | 2014-2020 | Управление сельского хозяйства | Повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства и инновационного развития, повышение уровня технической оснащенности сельскохозяйственного производства за счет ускорения темпов обновления парка сельскохозяйственной техники. | Приобретено новой техники и оборудования на 6.1 млн. руб. 1 - КФХ, 3 – предприятия. |
| 5. | Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала» | Проведение районных конкурсов профессионального мастерства, проведение мероприятий, направленных на формирование и укрепление положительного имиджа сельского хозяйства района. | 2014-2020 | Управление сельского хозяйства | Совершенствование профессионального мастерства и практических навыков работников сельскохозяйственных организаций на территории района, выявление, пропаганда и повсеместное внедрение передовых методов и приемов труда, повышение эффективности производства и качества продукции. Привлечение к участию в конкурсе молодежи. | Проведено 3 конкурса профессионального мастерства. Проведено мероприятие, направленное на формирование и укрепление положительного имиджа сельского хозяйства района, конкурс детских рисунков и фоторабот «Моя Земля - мое богатство». |
|  |  | Субсидии на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на материальное стимулирование работников | 2014-2020 | Управление сельского хозяйства |  | Проведен районный смотр-конкурс «Лучший по профессии» среди работников сельхозорганизаций и КФХ. По результатам смотра-конкурса призовые места заняли 36 работников сельскохозяйственных организаций. |
| Муниципальная программа « Устойчивое развитие сельских территорий Ординского муниципального района Пермского края на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
| 1. | Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях муниципального района; Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях муниципального района для молодых семей и молодых специалистов | 2014-2020 | Отдел по социальной политике | Улучшение жилищных условий 29 сельских семей | В 2018 году по мероприятию строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях муниципального района для молодых семей и молодых специалистов 28.05.2018 выдано одно свидетельство в Ординском поселении, срок реализации свидетельства составляет 12 месяцев, (до 28.05.2019г.). За 2014-2018 годы улучшили жилищные условия 19 семей |
| 2. | Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности» | Реконструкция общеобразовательных учреждений | 2014-2020 | МУ «Отдел капитального строительства» Управление образования Отдел по социальной политике Сельские поселения | Приведение общеобразовательных учреждений и учреждений культурно-досугового типа в нормативное состояние повышение уровня инженерного обустройства села: сетевым газом – до 31,5 %, питьевой водой – до 95 %; ввод в действие плоскостных спортивных сооружений общей площадью 7973,4 кв. м; повышение гражданской активности сельских жителей, активизация их участия в решении вопросов местного значения путем поддержки местных инициатив | Данные мероприятия в 2018 году не запланированы |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов |  |  |  | Ведется строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов по улицам Заречная, Беляева, Падерная, Подгорная с. Орда (2 этап), срок окончания строительства – 2 полугодие 2019 года; Введен в эксплуатацию в августе 2018 года газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. 8 Марта (с №1 по №81) в с. Ашап; Построен газопровод низкого давления от ПГБ до ШРП №1 ул. Школьная, 11 с. Красный Ясыл. Проведена итоговая проверка объекта, введен в эксплуатацию в ноябре 2018г.; Построен газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов ул. Труда, ул. Новая, ул. Центральная, ул. Электриков в с. Карьево за счет внебюджетных средств. |
|  |  | Строительство локальных сетей водоснабжения |  |  |  | Строительство водопроводов в 2018 году не запланировано |
|  |  | Строительство плоскостных спортивных сооружений |  |  |  | Строительство плоскостных спортивных сооружений в 2018 году не запланировано |
|  |  | Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений муниципального района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Данные мероприятия в 2018 году не запланированы |
| Муниципальная программа «Общественная безопасность в Ординском муниципальном районе на 2016 – 2018 годы» |
| 1. | Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Ординском муниципальном районе на 2016-2018 годы» | Приобретение цифрового арочного металлодетектора (для досмотра людей при проведении общественных мероприятий) | 2017-2018 | Отдел по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и экологической безопасности | снижение доли преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества преступлений на 0,5%; | Приобретен в 2017 году |
|  |  | Приобретение и установка камер видеонаблюдения | 2016-2018 |  |  | Приобретение и установка 2 видеокамер в 4 кв.2018, В 2018 году снижение преступлений, совершенных в общественных местах на 14,3% к уровню прошлого года |
|  |  | Приобретение экспресс тестов на определение употребления наркотических веществ | 2016-2018 |  |  | Приобретены в 2017 году |
|  |  | Приобретение стоек для передвижного ограждения (сетки) | 2017-2018 |  |  | Приобретены в 2017 году |
| 2. | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними в Ординском муниципальном районе» | Мероприятия для несовершеннолетних, состоящих на учете в группе риска и СОП | 2016-2018 | Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ординского муниципального района | снижение количества зарегистрированных преступлений, правонарушений среди несовершеннолетних, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, ПАВ и их прекурсоров на 100%. | Ежемесячно проводятся проверки семей, состоящих на учете в СОП, группе риска. Участие в оперативно – профилактических операциях «Занятость», «Здоровье», «Подросток», МКОПО «Дети России – 2018 г.», организовали и провели Спартакиаду «Волшебный мяч». |
|  |  | Мероприятия, направленные на профилактику употребления алкоголя, ПАВ, курения | 2016-2018 |  |  | Ежемесячно субъектами системы профилактики проводятся вечерние рейды с целью выявления нарушений законодательства в отношении несовершеннолетних и их профилактики, а также выявления подростков, находящихся в состоянии опьянения в местах массового пребывания граждан. Оказывается помощь в трудовом и бытовом устройстве. В течение 2018 г. на заседании КДН и ЗП рассмотрено 12 вопросов по профилактике употребления алкоголя, ПАВ, курения. |
|  |  | Изготовление памяток (буклетов) для детей, родителей, по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 2016-2018 |  |  | В течение 2018 г. памятки не изготавливались. |
| 3. | Подпрограмма «Построение (развитие) и внедрение АПК «Безопасный город» в Ординском муниципальном районе» | Разработка технического проекта по развитию (созданию) АПК «Безопасный город» | 2018 | Отдел по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и экологической безопасности | комплексная информатизация процессов функционирования ЕДДС и экстренных служб во взаимодействии с ЦУКС Пермского края | Созданы условия для информатизации и автоматизации приема сигналов от населения и систем контроля безопасности в районе. |
|  |  | Приобретение оборудования АПК «Безопасный город» в ЕДДС, проведение монтажных, пусконаладочных работ | 2018 |  |  | В 2018 году приобретено оборудование для АРМ АПК «Безопасный город» на сумму 130 тыс. руб. |
|  |  | Оплата обучения дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС по работе в программе «Безопасный город» | 2018 |  |  | обучены два диспетчера ЕДДС, два человека прошли обучение в октябре в 2018г. |
| 4. | Подпрограмма «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей на водных объектах Ординского муниципального района» | Приобретение имущества и оборудования для оснащения подвижного пункта управления ГО | 2017 | Отдел по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и экологической безопасности | - снижение количества погибших на водных объектах, погибших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не менее чем на 5% ежегодно; - создание муниципальной автоматизированной системой оповещения населения (МАСЦО), сопряжение МАСЦО с региональной автоматизированной системой оповещения населения (РАСЦО); - 100% обеспечение запасного и передвижного пунктов управления ГО, ЧС муниципального района оборудованием, приборами и средствами защиты, согласно табеля оснащения |  |
|  |  | Приобретение для ЗПУ ГО района компьютерного и офисного оборудования, устройство локальной сети и системы выхода в Интернет приборами и средствами защиты | 2018 |  |  | В 2018 году не зафиксировано гибели людей на водных объектах, снизилось общее количество пожаров, создана МАСЦО в с. Орда, обеспечено техническое оснащение подвижного ПУ ГО и ЧС |
|  |  | Приобретение оборудования для муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения района (МАСЦО) «Рупор», пусконаладочные работы | 2017 |  |  | В 2018 году произведено подключение электроэнергии к узлу речевого оповещения (с. Орда), произведены пуско-наладочные работы на 25,6 т.р. Приобретено оборудование для оснащения узла речевого оповещения населения с. Шляпники 74,4 т.р. |
|  |  | Оплата обучения по ГО, ЧС руководителей и специалистов администрации муниципального района | 2017-2018 |  |  | В 2018 году обучено 5 человек |
|  |  | Приобретение учебно-информационного и методического материала для оснащения УКП по ГО и ЧС | 2017-2018 |  |  | В 2018 году приобретены листовки для обучения населения безопасному поведению при возникновении ЧС, о мерах пожарной безопасности |
|  |  | Приобретение специального оборудования и инвентаря, МСИЗ, для оснащения муниципальных НФ ГО | 2018 |  |  | приобретен КИМГЗ для поста РХБН |
|  |  | Приобретение запасных частей и ГСМ для подвижного пункта управления ГО, ЧС района (на базе автомобиля УАЗ-220685-04) | 2018 |  |  | приобретение ГСМ для подвижного пункта управления ГО, ЧС района (на базе автомобиля УАЗ-220685-04) |
| 5. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ординского муниципального района» | - Объем неотложных работ по ремонту автомобильных дорог и (или) улично-дорожной сети в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия; - Ремонт автомобильных дорог, мостов и искусственных сооружений на них; - Содержание автомобильных дорог, и искусственных сооружений на них; - Проведение мероприятий по профилактике БДД; - Обустройство мест остановок (стоянок) автотранспорта и искусственных сооружений на них. | 2016 - 2018 | КИЗО | - улучшение состояния дорог в районе путем проведения реконструкции и ремонта проезжей части автодорог и сооружений (мостов), ямочный ремонт и частичное асфальтирование дорог (приведение автомобильных дорог в нормативное состояние); - снижение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей и пешеходов; - снижение дорожно-транспортных происшествий по дорожным условиям. | По итогам 12 месяцев подпрограмма исполнена на 98 %. - исполнение среднесрочных контрактов по содержанию автомобильных дорог заключенных до 15.04.2020 года; - ремонт участков автомобильной дороги "Орда-Ашап" общей протяженностью 2,05 км; - ремонт моста через р. Кунгурка по ул. Гагарина в с. Орда (средства краевого бюджета в сумме 818,6 тыс. руб. на конец года не поступили в бюджет района, в связи с этим расчеты с подрядчиком перенесены на 1 кв. 2019 года. |
| 6. | Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» в Ординском муниципальном районе Пермского края» | - Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов; - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования, мест массового отдыха поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов. | 2016-2018 | КИЗО | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы предусматривают повышение уровня благоустройства, в самом широком смысле: от создания условий для безопасного проживания в домах и обустройства уютных дворов до формирования современных зон отдыха в парках, скверах, пешеходных зонах и других территорий предоставляющих возможности для активной культурной жизни и проведения праздников. Улучшение внешнего облика населенных пунктов Ординского муниципального района с численностью жителей превышающей 1000 человек. Конечным результатом реализации подпрограммы являются, улучшение экологической ситуации на территории сельских поселений муниципального района, создание условий для благоприятного отдыха детей и взрослых. Реализация подпрограммы позволит распределить нагрузку на бюджет поселений. | По итогам 12 месяцев подпрограмма исполнена на 96 % . Работы приняты по всем объектам, это 2 территории общего пользования и 4 дворовых территории. Участники программы Ординское и Ашапское сельские поселения. Экономия составила 217 тыс.руб. (возврат осуществлен пропорционально всех источников финансирования). Окончательный расчет с подрядными организациями осуществлен в ноябре 2018 года. |
| План по противодействию коррупции в Ординском муниципальном районе на 2017-2019 годы |
| 1 | Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности | Разработка (корректировка) нормативных правовых актов администрации Ординского муниципального района в сфере противодействия коррупции; Проведение антикоррупционной экспертизы; Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими ограничений, запретов и исполнения обязанностей, установленных законодательством РФ в целях противодействия коррупции | 2017-2019 | Руководитель аппарата администрации района – начальник отдела внутренней политики; Советник главы муниципального района - начальник отдела организационно-правовой работы | Совершенствование нормативно-правовой базы по противодействию коррупции в администрации Ординского муниципального района; Повышение информированности и ответственности муниципальных служащих Ординского муниципального района. | Разработаны следующие НПА: 1. Постановление администрации Ординского МР от 31.01.2018 № 51 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации Ординского муниципального района, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 2. Постановление администрации Ординского МР от 07.02.2018 № 64 «Об отмене постановления главы Ординского муниципального района от 15.04.2013 № 283 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданином, замещающим должность главы Ординского муниципального района, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 3. Постановление администрации Ординского МР от 23.08.2018 № 431 «О внесении изменений в Положение о квалификационных требованиях к должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления Ординского муниципального района, утвержденное постановлением администрации Ординского муниципального района от 02.03.2017 № 84» 4. Постановление администрации Ординского МР от 04.10.2018 № 526 «О внесении изменений в Положение о квалификационных требованиях к должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления Ординского муниципального района, утвержденное постановлением администрации Ординского муниципального района от 02.03.2017 № 84» 5. Постановление администрации Ординского МР от 27.12.2018 № 761 «Об утверждении Положения о представлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения Ординского муниципального района, а также руководителем муниципального учреждения Ординского муниципального района сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» В 2018 году отделом организационно-правовой работы проведена антикоррупционная экспертиза 213 нормативно-правовых актов администрации Ординского муниципального района. При проведении экспертизы коррупциогенные факторы не выявлены. На постоянной основе администрацией Ординского муниципального района доводятся для ознакомления НПА касающиеся порядка соблюдения требований антикоррупционного законодательства. Ежегодно проводится семинар по вопросам предоставления муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. |
| 2 | Обеспечение активного участия институтов гражданского общества в реализации антикоррупционной политики | Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с институтами гражданского общества по вопросам антикоррупционной деятельности | 2017-2019 | Отдел организационно-правовой работы | Обеспечение публичности и открытости деятельности органов местного самоуправления | Информация о принятии НПА (в том числе в сфере противодействия коррупции) в обязательном порядке размещается на официальном интернет-сайте Ординского муниципального района. Там размещаются сведения о проведенных проверках комиссией по урегулированию конфликта интересов, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений. |
| 3 | Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции | Организация приема и обеспечение своевременного представления муниципальными служащими, должности которых определены перечнем, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; Проведение анализа и проверки соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, принципов служебного поведения, предусмотренных законодательством о муниципальной службе | 2017-2019 | Руководитель аппарата администрации района – начальник отдела внутренней политики Отдел организационно-правовой работы | Обеспечение своевременного исполнения обязанности по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов своей семьи; Обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, требований к служебному поведению, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, а также осуществление мер по предупреждению коррупции | Ежегодно муниципальными служащими в отдел организационно-правовой работы администрации предоставляются сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В обязательном порядке предоставленные сведения о доходах проверяются, анализируются, размещаются на официальном интернет-сайте Ординского муниципального района В 2018 году проведено 2 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих. В 2018 году состоялось 4 заседания комиссии, на которых рассмотрены 4 заявления муниципальных служащих о возможности выполнения иной оплачиваемой работы и 2 заявления граждан, замещавших в администрации района должности муниципальной службы, о даче согласия на замещение должности в некоммерческой организации. Фактов выполнения иной оплачиваемой деятельности муниципальными служащими без уведомления и согласия работодателя, фактов нарушения порядка сообщения о получении подарка, фактов нарушений требований о запрете иметь счета в иностранных банках в 2018 году не выявлено. |
| 4 | Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности органа местного самоуправления, мониторинг мер реализации антикоррупционной политики | Оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации органом местного самоуправления своих функций; Анализ жалоб и обращений физических и юридических лиц о фактах совершения коррупционных правонарушений; Проведение анализа публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции в органах местного самоуправления. | 2017-2019 | Руководитель аппарата администрации района – начальник отдела внутренней политики; Советник главы муниципального района - начальник отдела организационно-правовой работы | Определение коррупционно опасных функций органов местного самоуправления Ординского муниципального района; Своевременное принятие необходимых мер по информации, содержащейся в обращениях граждан и организаций о фактах проявления коррупции, по информации, опубликованной в средствах массовой информации. | За отчетный период обращений граждан по вопросам нарушения муниципальными служащими Ординского муниципального района требований антикоррупционного законодательства не поступало. Публикации о нарушении требований антикоррупционного законодательства не размещались. |
| 5 | Предупреждение коррупции в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами местного самоуправления Ординского муниципального района (далее – организаций ОМСУ) | Осуществление контроля за принятием организациями ОМСУ в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" мер по предупреждению коррупции и их реализацию организациями ОМСУ, в том числе за принятием локальных правовых актов, консультативно-методическое сопровождение этой работы; Проведение мониторинга коррупционных проявлений в деятельности подведомственных организаций ОМСУ; Проведение проверок деятельности подведомственных организаций ОМСУ в части целевого и эффективного использования бюджетных средств, муниципального имущества; Мониторинг и выявление коррупционных рисков в деятельности органов местного самоуправления по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. | 2017-2019 | Руководитель аппарата администрации района – начальник отдела внутренней политики Управление финансов КИЗО | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности | На уровне органов местного самоуправления, муниципальными учреждениями в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» приняты меры по предупреждению коррупционных проявлений. Консультативная помощь администрацией Ординского муниципального района оказывается на постоянной основе. Проверки деятельности подведомственных учреждений в части эффективного и целевого использования денежных средств, соблюдения законодательства о закупках проводятся в соответствии с утвержденным планом работы. Всего в 2018 году проведено 7 плановых проверок. |
| Муниципальная программа «Развитие гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Ординском муниципальном районе на 2018-2020 годы» |
| 1. | Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений» | Совершенствование муниципального управления в сфере межнациональных отношений | 2018-2020 | Отдел внутренней политики | Сохранение и качественное развитие стабильной позитивной межнациональной ситуации в Ординском муниципальном районе. Обеспечение политической стабильности и позитивного развития политических процессов в Ординском муниципальном районе. Развитие политической и правовой культуры населения Ординского муниципального района. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: - укрепить доверие к органам местного самоуправления; - сформировать единое информационное пространство для пропаганды и распространения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к различным религиям и культурам; системы гражданского образования, правового просвещения и политической культуры - повысить роль культурно-просветительных и образовательных учреждений в сохранении, развитии и воспитании уважения к культуре, истории, языку народов и этнических общностей, культурным ценностям, в формировании толерантного сознания; - повысить компетентность муниципальных служащих, сотрудников учреждений в сфере межэтнических отношений. | - Торжественное вручение паспортов граждан РФ – 16 участников ( 2 раза в год); -Акция ко Дню Государственного флага Российской Федерации; -Гражданско-патриотическая акция памяти погибших в Великой Отечественной войне. |
|  |  | Поддержка общественных инициатив и мероприятий Совета по межнациональным отношениям Ординского МР (проведение круглых столов) |  |  |  | -Организация и проведение Совета по межнациональным отношениям с депутатами Законодательного Собрания Пермского края – 10 человек; -Организация и проведение Совета по межнациональным отношениям с участием глав муниципальных районов Пермского края ассоциации «Согласие» - 30 человек. |
|  |  | Проведение информационной кампании и создание информационных ресурсов (публикация материалов в СМИ) |  |  |  | Публикации в газете «Верный путь»: -«Пой, курай. Гармонь играй» -«Яркие краски традиций» -«Повторяется май» -«Хохловка. Жители Прикамья предлагают, как преобразить музей деревянного зодчества» -Этнографический диктант»; -«Вручили паспорта» |
|  |  | Повышение компетентности муниципальных служащих, работников учреждений по вопросам в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Развитие политической и правовой культуры» | Повышение компетентности кадров для политической и правовой деятельности (проведение круглых столов, семинаров) и др. |  |  |  | Организация и проведение круглого стола «Диалог ветвей власти с участием депутата Законодательного Собрания Пермского края и глав муниципальных районов» - 80 человек |
|  |  | Формирование информационного пространства, повышение уровня информированности населения (публикации в СМИ) |  |  |  | Организация и проведение круглого стола «Диалог ветвей власти с участием депутата Законодательного Собрания Пермского края и глав муниципальных районов» - 80 человек |
|  |  | Мероприятия, направленные на повышение уровня доверия населения к ветвям власти, формирование и развитие политической компетентности, навыков конструктивного участия в общественной и политической жизни (проведение конференций, пресс-конференций, брифингов) и др. |  |  |  | Публикации в газете «Верный путь»: -«Выбор сделали. 18 марта Ординский район выбирал Президента» -«Конкурсные испытания. Кандидаты в главы поселения прошли. Впереди – выборы» -«Новые советы. Как Ординский район выбирал депутатов сельских поселений»; -«Ординские делегаты участвовали во всероссийском форуме национального единства» |
|  |  | Формирование системы гражданского образования, правового просвещения, политической культуры |  |  |  | -Организация и проведение конференции с участием активных жителей Ординского муниципального района «Я-патриот»; -Организация и проведение 17 декабря 2018 года семинара к 25-летию Избирательной системы РФ. |
| Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами Ординского муниципального района» |
|  | Подпрограмма «Подготовка земельных участков Ординского муниципального района к реализации» | Проведение землеустроительных и кадастровых работ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также собственность на которые не разграничена | 2016-2018 | КИЗО | Увеличение количества земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, а также земельных участков, границы которых установлены в соответствии с действующим законодательством, в том числе под объектами муниципальной собственности. Увеличение площади земельных участков, предоставленных для строительства. Увеличение поступления доходов в бюджет Ординского муниципального района от арендной платы за землю, земельного налога и доходов от продажи земельных участков. Обеспечение многодетных семей земельными участками. | Программа за 2018 год исполнена на 100%. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства по сравнению с плановыми показателями увеличилась на 1,7 га. План выполнен. |
|  |  | Проведение комплексных кадастровых работ |  |  |  | Завершены ККР в кадастровом квартале 59:28:0360118 с. Орда; в кадастровом квартале 59:28:0010102, с. Ашап |
|  |  | Оценка земельных участков |  |  |  | Проведена оценка 7 земельных участков. |
|  |  | Проведение кадастровых работ земельных участков для предоставления их многодетным семьям |  |  |  | Земельные участки предоставлены 8 многодетным семьям |
|  |  | Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов в виде координатного описания |  |  |  | Выполнены работы по описанию границ в координатном описании 3-х населенных пунктов (д. Михайловка, д. Щелканка, д. Сходская). |
| Муниципальная программа « Развитие социальной сферы» |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Ординском муниципальном районе» | Обеспечение жильем молодых семей в Ординском муниципальном районе | 2015-2020 | Отдел по социальной политике | - Привлечение внебюджетных средств, направляемых на решение жилищных проблем молодых семей; - Сокращение количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. | 1 семья получила сертификат на 35 %, реализовала. 22 семьи получили сертификат на 10 %, реализовали- 19, три свидетельства не реализованы (срок реализации: 1- 29.05.19, 2—19.06.2019) |
| 2 | Подпрограмма «Патриотическое воспитание» | Патриотическое воспитание населения Ординского муниципального района | 2017-2020 | Отдел по социальной политике | Доля мероприятий патриотической направленности к общему числу мероприятий, проведенных в районе -30%. Доля реализованных проектов патриотической направленности к общему числу реализованных проектов – 20%. Доля людей, посетивших мероприятия патриотической направленности к общему количеству людей, посетивших районные мероприятия-60%. | 1.Доля проведенных мероприятий - 34% 2. Доля реализованных проектов -24% 3.Доля людей составила – 66,3% |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области социальной сферы» | Обеспечение работников муниципальных учреждений Ординского муниципального района путёвками на санитарно-курортное лечение и оздоровление. Обеспечение деятельности казенных учреждений, осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в муниципальных учреждениях и проживающих в сельской местности и поселках городского типа по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 2017-2020 | Отдел по социальной политике | Доля работников бюджетной сферы, оздоровленных в санаториях, от общего числа подавших заявление на санаторно-курортное лечение и оздоровление- 90% Доля ветеранов ВОВ, членов семей участников и ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий, инвалидов, семей имеющих детей инвалидов улучшивших жилищные условия к общему числу заявленных на год -100%. 3. Доля отчетности, представленной в срок к общему числу отчетов-100%. 4. Доля граждан, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельской местности и поселках городского типа, получивших социальную поддержку по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, к общему числу граждан, работающих в муниципальных учреждениях – 100%. | 1.Доля оздоровившихся составила – 62,5% - подано 16 заявлений, оздоровлено 10 чел. 2.Доля инвалидов составила – 100% (получен 1 сертификат), ветеранов боевых действий- 100% (получен 1 сертификат) 3.100% 4.Доля граждан, получивших соц. поддержку составила – 70% (работники вспомогательного и технического персонала не получают данный вид помощи). |
| 4 | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» | Развитие физической культуры и спорта | 2017-2020 | Отдел по социальной политике | - Реализация проекта «Школьный спортивный клуб»; - Увеличение доли проведенных соревнований муниципального, межмуниципального и регионального уровней; - Увеличение доли людей, занимающихся физической культурой к общему количеству проживающих в районе – 35%; - Увеличение доли детей, занимающихся физической культурой и спортом к общему количеству детей – 70%-80%. | реализуется за счёт средств местного бюджета муниципальных –2018 год – 42; 2017 – 30; межмуниципальных - 2018 год - 13; 2017 – 4; региональных 2018 год - 51; 2017 – 39. 29,4% 75,8% |
| 5 | Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры для старшего поколения и людей с ограниченными возможностями» | Обеспечение социальной интеграции инвалидов в общество посредством формирования услуги по комплексной реабилитации, обеспечение старшему поколению, ветеранам войны и труда, труженикам тыла достойной жизни, почет и уважение в обществе | 2017-2020 | Отдел по социальной политике | - Увеличение доли людей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями, принявшие участие в культурных мероприятиях к общему числу людей данной категории- 70%. - увеличение количества мероприятий для людей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями | 73,6% 2017 год – 9 мероприятий 2018 год -18 мероприятий |
| 6 | Подпрограмма «Развитие социально-культурной деятельности» | Обеспечение участия молодежи Ординского р-на в краевых, региональных, российских мероприятиях. Поддержка социально активной молодежи в различных сферах жизни. Работа детских, подростковых и молодежных клубов, объединений. Проведение мероприятий, посвященных социально-значимым датам. Активизация деятельности по реализации социальных и культурных программ и проектов. Проведение районных мероприятий различных форм, обеспечение участия коллективов района в мероприятиях различных уровней. | 2017-2020 | Отдел по социальной политике | 1. Доля населения, посетившего культурные мероприятия, к общему количеству населения в районе- 70%. 2. Доля молодежи в возрасте от 18-35 лет привлеченной к проведению культурных мероприятий к общему числу молодежи в районе – 60%. 3. Доля реализованных проектов культурной направленности к общему количеству реализованных проектов в районе- 30%. | 1.Число посетителей культурных мероприятий составило 22 516 чел., Доля населения составила – 152,8% 2.Число привлеченной молодежи составило 1587 чел., что составляет – 54%. 3. Доля реализованных проектов составила 25,5 % |
| 7 | Подпрограмма «Сохранение и развитие профессионального искусства» | Музыкальное сопровождение мероприятий, обеспечивающие функционирование и развитие профессионального искусства. Развитие музыкальной культуры, патриотическое, эстетическое, идейно-нравственное воспитание подрастающего поколения и всего населения | 2017-2020 | Отдел по социальной политике | 1. Доля концертов с участием духового оркестра к общему числу организованных мероприятий в районе- 40%. 2. Доля пользователей, удовлетворённых качеством услуги (от общего числа опрошенных)- 90%. | 1.Доля концертов составила – 40% 2.Доля составила 90% |
| 8 | Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного дела» | Организации библиотечного обслуживания населения, организация мероприятий, обеспечивающих функционирование и развитие библиотечного дела. | 2017-2020 | Отдел по социальной политике | - увеличение доли пользователей библиотек к общему числу населения в районе; - увеличение доли пользователей, удовлетворённых качеством услуги (от общего числа опрошенных). | 1. 2017 г. – 52% 2018 г. – 50,8 % 2.доля составила 95% |
| 9 | Подпрограмма «Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие музея» | Сохранение, изучение и представление музейных коллекций, книжных памятников, архивных фондов, документов и иных культурных ценностей Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие музея | 2017-2020 | Отдел по социальной политике | - увеличение общего фонда музея; - увеличение количества посетителей МБУ «Ординский народный историко-краеведческий музей»; -увеличение туристической привлекательности Ординского района. | - 2017 – 11955 2018 – 12229 - 2017 – 8683 2018 – 10110 - включение посещения учреждения в тур. маршруты и тур. поездки, проходящие ч/з с. Орда. |
| Муниципальная программа «Возрождение и развитие народных промыслов и ремесел Ординского муниципального района на 2018-2020 годы» |
| 1 | Подпрограмма «Методическая и образовательная деятельность в сфере народных художественных промыслов и ремесел» | Методическая и образовательная деятельность в сфере народных художественных промыслов и ремесел | 2018-2020 | Отдел по социальной политике | - Увеличение количества семинаров для мастеров народных промыслов и ремесел. -Увеличение численности мастеров, принявших участие в семинарах, по сравнению с прошлым годом | В 2018 году проведено 25 семинаров (мастер-классов), что больше 2017 года на 7 семинаров. численность мастеров, принявших участие в семинарах, составляет – 19, больше уровня прошлого года. |
| 2 | Подпрограмма «Организация мероприятий, разработка и изготовление брендовой и сувенирной продукции Ординского муниципального района» | Организация и проведение фестиваля камнерезов, разработка и изготовление сувенирной продукции Ординского муниципального района | 2018-2020 | Отдел по социальной политике | -Увеличение числа мастеров, принявших участие в выставках и фестивалях народных промыслов и ремесел. - Увеличение количества проведенных фестивалей и выставок для мастеров народных промыслов и ремесел. | Количество мастеров, принявших участие в выставках и фестивалях народных промыслов и ремесел в 2018 году 29 чел., больше уровня прошлого года на 6 чел. Количество проведенных мероприятий для мастеров народных промыслов и ремесел составляет 6 ед., больше уровня прошлого года, в 2017 году – 4 ед. |
| Муниципальная программа « Развитие системы образования» |
| 1 | Подпрограмма «Дошкольное образование» | Создание возможности для современного качественного и доступного образования и позитивной социализации детей дошкольного возраста. | 2017-2019 | Управление образования | 1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди для определения в дошкольные образовательные учреждения – 0 2. Доля муниципальных образовательных дошкольных учреждений, имеющих лицензию на образовательную деятельность - 100 % 3. Доля муниципальных учреждений дошкольного общего образования, в которых внедрены федеральные государственные требования (федеральные государственные образовательные стандарты) – 100 % 4. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного общего образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций – 100 % 5. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Пермского края – 100 % | 1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди для определения в дошкольные образовательные учреждения, составляет 0%. 2. Доля муниципальных образовательных дошкольных учреждений, имеющих лицензию на образовательную деятельность, составляет 100 % 3. Доля муниципальных учреждений дошкольного общего образования, в которых внедрены федеральные государственные требования (федеральные государственные образовательные стандарты), составляет 100 % 4. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного общего образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций, составляет 100 % 5. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Пермского края, составляет 100 % |
| 2 | Подпрограмма «Общее образование» | Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях . Организация питания детей, подвозимых на образовательный процесс в школы . Организация подвоза обучающихся в образовательные учреждения района. | 2017-2019 | Управление образования | 1. Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании - 3 %. 2. 100% выполнение учебных программ в общеобразовательных учреждениях района 3. Доля общеобразовательных учреждений Ординского района, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет – 100 % 4. Охват учащихся общеобразовательных школ Ординского района услугой «Электронный дневник» - 60 % 5. Соотношение числа учащихся общеобразовательных школ, получающих организованное горячее питание к общей численности обучающихся общеобразовательных школ (за исключением учащихся специальных (коррекционных) классов)- 97,5 % 6. Численность учащихся, приходящихся на одного учителя в муниципальных дневных общеобразовательных учреждениях – 11 чел. 7. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате по Пермскому краю -100% | 1. Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании, составляет 2 % 2. Выполнение учебных программ в общеобразовательных учреждениях района составляет 100% 3. Доля общеобразовательных учреждений Ординского района, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет, составляет 100 % 4. Охват учащихся общеобразовательных школ Ординского района услугой «Электронный дневник», составляет 91 % 5. Соотношение числа учащихся общеобразовательных школ, получающих организованное горячее питание к общей численности обучающихся общеобразовательных школ (за исключением учащихся специальных (коррекционных) классов), составляет 98 % 6. Численность учащихся, приходящихся на одного учителя в муниципальных дневных общеобразовательных учреждениях – 10 чел. 7. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате по Пермскому краю, составляет 100% |
| 3 | Подпрограмма «Дополнительное образование детей» | Создание апробационных площадок дополнительного образования детей с целью распространения современных моделей организации дополнительного образования детей. Проведение межмуниципальных и районных мероприятий с детьми. Реализация краевого проекта «Поддержка одаренных детей». | 2017-2019 | Управление образования | 1. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет – 38,4 % 2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Пермском крае – 100 % 3. Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности несовершеннолетних в муниципальном районе – 0,37 % | 1. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, составляет 49% 2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Пермском крае, составляет 100 % 3. Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности несовершеннолетних в муниципальном районе составляет 0% |
| 4 | Подпрограмма «Кадровая политика» | Проведение районного этапа конкурса «Учитель года». Повышение квалификации и переподготовка педагогов. Аттестация педагогических кадров. | 2017-2019 | Управление образования | 1. Удельный вес численности учителей Ординского муниципального района в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций - 11 % 2. Доля учителей начальных классов, прошедших обучение по федеральному государственному образовательному стандарту – 100 % | 1. Удельный вес численности учителей Ординского муниципального района в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций – 11,9 % 2. Доля учителей начальных классов, прошедших обучение по федеральному государственному образовательному стандарту составляет 100 % |
| 5 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования» | Обеспечение функционирования управления образования администрации Ординского муниципального района; обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации Программы, включая мероприятия с детьми, педагогами, общественностью. | 2017-2019 | Управление образования | 1. Уровень освоения бюджета Программы – 100 % 2. Доля образовательных учреждений Ординского муниципального района, включенных в мониторинг реализации мероприятий Программы- 100 % 3. Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках Программы (СМИ) 4. Доля образовательных учреждений, аккредитованных в установленные сроки, от количества заявившихся на аккредитацию – 100% | 1. Уровень освоения бюджета Программы составляет 93,9 % 2. Доля образовательных учреждений Ординского муниципального района, включенных в мониторинг реализации мероприятий Программы составляет 100 % 3. Информирование населения осуществляется через официальные сайты образовательных учреждений, управления образования, районную газету 4. В 2018 году образовательные учреждения района аккредитацию не проходили (свидетельство об аккредитации получены в предыдущие годы), аккредитовано 100% |
| План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Ординского муниципального района на 2018-2022 годы |
| 1 | «Развитие системы образования Ординского муниципального района» | Проектирование и строительство детских садов | 2018-2022 | Управление образования МУ «ОКС» | Приведение объектов образования в нормативное состояние | В 2018 году построен детский сад на 90 мест в с. Ашап. Разработана проектная документация на строительство детского сада в с. Карьево на 55 мест. |
| 2 | « Развитие физической культуры и спорта в Ординском муниципальном районе» | Строительство ФОК «Золотая Орда» в с. Орда Пермского края, 2я очередь (плоскостные сооружения, благоустройство) | 2018-2022 | Отдел по социальной политике МУ «ОКС» | Повышение уровня обустройства объектами социальной инфраструктуры сельских территорий Ординского района | Строительство ФОК «Золотая Орда» в с. Орда Пермского края, 2я очередь запланирована на 2020 год |
| 3 | «Развитие сферы культуры Ординского муниципального района» | Капитальный ремонт Домов культуры Реставрация фасада памятника «Управа Земская и 2-классное училище» по адресу: Пермский край, с. Орда, ул. Советская, 15 | 2018-2022 2018-2022 | Сельские поселения Управление образования, МУ «ОКС» | Приведение объектов культуры и объектов культурного наследия в нормативное состояние | Ведется реставрация фасада памятника «Управа Земская и 2-классное училище» в с. Орда, срок окончания реставрации – декабрь 2018 года, сумма контракта 3239,6 тыс. руб., на 01.01.2019 освоено средств в сумме 1342,07 тыс. руб. |
| 4 | «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры в Ординском муниципальном районе» | Изготовление ПСД и строительство объектов газоснабжения, водоснабжения | 2018-2022 | Сельские поселения МУ «ОКС» | Повышение уровня обустройства объектами инженерной инфраструктуры сельских территорий Ординского района | Ведется строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов по улицам Заречная, Беляева, Падерная, Подгорная с. Орда (2 этап), срок окончания строительства – 2 полугодие 2019 года; Введен в эксплуатацию газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. 8 Марта (с №1 по №81) в с. Ашап; Введен в эксплуатацию газопровод низкого давления от ПГБ до ШРП №1 ул. Школьная, 11 с. Красный Ясыл. Построен газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов ул. Труда, ул. Новая, ул. Центральная, ул. Электриков в с. Карьево за счет внебюджетных средств. Закончено строительство распределительного газопровода в с.Красный Ясыл. Подготовлен проект на строительство газопровода низкого давления по ул. 8 Марта, 15-40 в с. Орда, положительное заключение имеется. Выполнены работы по разработке ПСД с положительным заключением госэкспертизы и достоверности сметной стоимости по объекту «Обустройство скважины №6163 в д. Щелканка». |
| 5 | «Реализация проекта комплексной компактной застройки микрорайона «Луговой» в с. Орда Пермского края» | Проектно-изыскательские работы и строительство инженерной инфраструктуры и автодорожной сети для комплексной компактной застройки микрорайона «Луговой» в с. Орда Пермского края | 2018-2022 | МУ «ОКС» Ординское сельское поселение | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности | Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по объектам: «Строительство инженерной инфраструктуры для комплексной компактной застройки микрорайона «Луговой» в с. Орда Пермского края», «Строительство автодорожной сети для комплексной компактной застройки микрорайона «Луговой» в с. Орда Пермского края». |