Приложение к решению

территориальной избирательной  комиссии

Ординского муниципального района

от 01.07.2014 № 08/01

Календарный план

### мероприятий по подготовке и проведению местного референдума

### по вопросу введения самообложения граждан в Ашапском сельском поселении

### Ординского муниципального  района Пермского края

Календарный план мероприятий составлен в соответствии с требованиями Федерального Закона от 12.06.2002   № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее № 67-ФЗ) и Закона Пермского края от 14.08.2007 № 86-ПК «О местном референдуме в Пермском крае» (далее № 86-ПК).

Дата голосования 14 сентября 2014 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

НАЗНАЧЕНИЕ РЕФЕРЕНДУМА

| 1. | Назначение референдума п.3,4 ст.15 ЗПК | В течение 30 дней со дня поступления в представительный орган муниципального образования документов, на основании которых назначается местный референдум | Совет депутатов сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Официальное опубликование решения о назначении референдума п.5 ст.15 ЗПК | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования, т.е. не позднее 30.07.2014 | Совет депутатов сельского поселения |

ОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА

| 3. | Опубликование участков местного референдума с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования ст.19 ЗПК | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования, т.е. не позднее 04.08.2014 | Глава сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |

СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА

| 4. | Составление списков участников референдума отдельно по каждому избирательному участку п.1,2,8 ст.17 ЗПК | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее 24.08.2014 | Территориальная избирательная комиссия |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Передача по акту первого экземпляра списка участников референдума в участковые избирательные комиссии п.11 ст.17 ЗПК | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее 24.08.2014 | Территориальная избирательная комиссия |

### АГИТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

| 6. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования – не позднее 14.08.2014 | Глава сельского поселения по согласованию с территориальной избирательной комиссией |
| --- | --- | --- | --- |

ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕФЕРЕНДУМА

| 7. | Перечисление на счет территориальной избирательной комиссии денежных средств на подготовку и проведение местного референдума п.6 ст.48 ЗПК | Не позднее 10 дней со дня официального опубликования решения о назначении референдума | Сельское поселение |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Представление финансового отчета участковой избирательной комиссии | В 10-дневный срок со дня голосования | Председатель участковой избирательной комиссии |
| 9. | Представление финансового отчета территориальной избирательной комиссии по итогам референдума на утверждение в представительный орган сельского поселения | В течение 60 дней после подведения итогов референдума | Территориальная избирательная комиссия |

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕФЕРЕНДУМА

| 10. | Оборудование информационного стенда в помещении для голосования либо непосредственно перед этим помещением для размещения информации о местном референдуме ст.52 ЗПК | Со дня начала работы участковой избирательной комиссии | Участковая комиссия |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней ст.53 ЗПК | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее 24.08.2014 | Территориальная избирательная комиссия |
| 12. | Изготовление избирательных бюллетеней | По решению комиссии не позднее чем за 15 дней до дня голосования, т.е. не позднее 29.08.2014 | Территориальная избирательная комиссия |
| 13. | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней между участковыми избирательными комиссиями п.7 ст.53 ЗПК | В срок, установленный территориальной избирательной комиссией | Территориальная избирательная комиссия |
| 14. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям п.9 ст.53 ЗПК | Не позднее чем за 1 день до дня голосования, т.е. не позднее 12.09.2014 | Территориальная избирательная комиссия |
| 15. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования п.2 ст.54 ЗПК | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее 24.08.2014 | Территориальная избирательная комиссия, участковые комиссии |
|  | Досрочное голосование ст.55 ЗПК | В ТИК с 29.08.2014 по 09.09.2014 В УИК с 10.09.2014 по 13.09.2014 | Территориальная избирательная комиссия, участковые комиссии |
| 16. | Голосование п.1 ст.54 ЗПК | Проводится с 08 до 20 часов по местному времени 14.09.2014 | Участковые комиссии |
| 17. | Подсчёт голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования ст.59 ЗПК | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые комиссии |
| 18. | Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии для подписания протокола комиссии п.23 ст.59 ЗПК | После проведения всех необходимых действий и подсчётов | Участковые комиссии |
| 19. | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию п.27 ст.59 ЗПК | Незамедлительно после подписания протокола всеми членами участковой комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | Участковые комиссии |
| 20. | Определение результатов местного референдума п.1 ст.60 ЗПК | Не позднее чем через 3 дня со дня голосования, т.е. не позднее 12.09.2013 | Территориальная избирательная комиссия |
| 21. | Официальное опубликование результатов местного референдума ст.62 ЗПК | Не позднее чем через 1 месяц со дня голосования | Территориальная избирательная комиссия |
| 22. | Регистрация решения, принятого на местном референдуме | В течение 10 дней со дня проведения референдума | Глава сельского поселения |
| 23. | Официальное опубликование решения, принятого на местном референдуме | Не позднее чем через месяц со дня проведения местного референдума | Глава сельского поселения |